Índice

1. Glosario………………………………………………………………………………………………………………………….....3 / 2.Presentación………………………………………………………………………………………………………………………..3
3. Marco de referencia…………………………………………………………………………………………………..................4
4. Justificación ……………………………………………………………………………………………………………………….4
5. Diagnóstico...……………………………………………………………………………………………………........…………..5 / 5.1 Diagnóstico a nivel estructural............................................…………………………………………..………….…….....5
5.2 Diagnóstico a nivel documental……………………………………………………………………....................................7
5.3 Diagnóstico a nivel normativo…………………………………………………………………......................................... 8
6.Objetivos…………………………………………………………………………………………………………………………….8
6.1Objetivo general ………………..……………………………………………………………………………………..……….8
6.2Objetivos específicos……………………………………………………………………………………...……………...…...9
7. Planeación…………………………………………………………………………………………………………………….…...9
8. Actividades…………………………………………………………………………………………………..............................10
9. Cronograma de actividades………………………………………………………………………..…………………………...12
10. Administración de riesgos…………………………………………………………………………………………………..…13
11. Derechos humanos…………………………………………………………………………………………………………….15
12. Apertura proactiva………………………………………………………………………………………………………………16
13. Ejecución……….………………………………………………………………………………………………………………..16

1. Glosario

I. CADIDO: Catalogo de disposición documental
II. Cuadro General: Cuadro general de clasificación archivística
III. COTAI: Comisión de Trasparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León
IV. Guía: Guia de Archivo Documental
V. PADA: Programa anual de desarrollo archivístico
VI. Pleno: El órgano máximo de dirección de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, integrado por las y los 5 Comisionados nombrados de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.

2. Presentación

El Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA), es un instrumento de gestión que contempla las acciones a emprender por parte de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI), a fin de alcanzar la modernización y el mejoramiento continuo de la institución en el tema documental y archivístico; estableciendo estrategias en las estructuras normativas, técnicas y metodológicas encaminadas a mejorar la organización y conservación documental.

El PADA se diseña en el marco del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Archivos para el estado de Nuevo León, con los elementos mínimos a presentar, tales como programación y evaluación para el desarrollo archivístico, incluyendo un enfoque en administración de riesgos, protección de derechos humanos y apertura proactiva de la información.

Bajo ese orden, la finalidad del PADA es lograr la homogeneidad de los archivos y la debida gestión documental, y con ello, mejorar el funcionamiento administrativo de las áreas del organismo.

Además, el PADA busca que la información contenida en los archivos sea accesible, sin comprometer el derecho a la protección de datos personales, esto con base en la debida organización y administración de archivos.

Por último, el PADA pretende mejorar los procesos de producción, uso y control de documentos, identificar las áreas de oportunidad en la estructura orgánica y planificar los cambios necesarios para mejorar la administración de los archivos y la gestión documental.

3. Marco de referencia

En fecha 4 de noviembre de 2019, se publicó en el Periódico Oficial del estado de Nuevo León la Ley de Archivos del Estado de Nuevo León.

En ese contexto, el artículo 23 de la citada ley precisa que los sujetos obligados deberán elaborar y publicar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA):

  Artículo 23.- Los sujetos obligados que cuenten con un sistema institucional de archivos, deberán elaborar un programa anual y publicarlo en su portal electrónico en los primeros treinta días naturales del ejercicio fiscal correspondiente.

En razón de la obligación plasmada en el marco normativo de referencia, este organismo realizó un diagnóstico al interior de las distintas áreas que la conforman para estar en condiciones de elaborar el PADA que cumpla con la normatividad y las prioridades institucionales del organismo.

4. Justificación

El PADA, es el documento que se elabora a nivel institucional, a través del cual se establecen las prioridades para una mejor administración, funcionamiento y operación de los archivos. Esto con la finalidad de mejorar la gestión documental, así como organizar, conservar, administrar y preservar de manera homogénea los archivos.

Este programa permitirá una mejor toma de decisiones al interior, ya que la organización archivística es un tema prioritario en el ámbito público, debido a que los archivos requieren contar con metodologías archivísticas de organización y conservación que cumplan con estándares internacionales y nacionales, pues un archivo bien organizado es indispensable para garantizar el acceso a la información pública de manera expedita.

Con base en lo anterior, este documento es la herramienta orientada a mejorar las capacidades institucionales de administración de los archivos, gestión de documentos y se compone de diversos elementos encaminados a la mejora continua de los procesos archivísticos.

Los beneficios que aportará el PADA, son los siguientes:

1. Contribuir a la transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales, reducir los tiempos de respuesta a las solicitudes de acceso a la información y promover la organización y administración homogénea de los archivos.
2. Facilitar la gestión documental a través de la integración de los expedientes.

5. Diagnóstico

Con la información recopilada al interior de la COTAI por los responsables de los archivos de trámite, se llevó a cabo un diagnóstico general en los tres niveles: estructural, documental y normativo.

5.1 Diagnóstico a nivel estructural

En el nivel estructural, para el ejercicio 2022 se cuenta con infraestructura, recursos materiales y financieros destinados a cubrir la correcta administración del acervo documental, Sin embargo, es importante señalar que, a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León, se robusteció el aparato organizacional de la Dirección de Gestión Documental y Archivo, a fin de contar con un equipo de trabajo que pueda cubrir las necesidades propias que conlleva la implementación de la Ley en mención.

El organigrama quedo conformado de la siguiente manera;

Actualmente, se cuenta con un director de gestión documental y archivo, un técnico en la unidad de correspondencia y una coordinación en archivo de trámite, sin embargo quedan vacantes la coordinación de archivo de concentración, un técnico de archivo, 2 técnicos de correspondencia común y un técnico jurídico.

Referente al recurso humano, en la dirección de gestión documental y archivo se requiere cubrir las vacantes, esto con el fin de atender las obligaciones que impone el marco normativo, así como poder solventar el cúmulo de actividades, funciones, atribuciones y obligaciones que ello conlleva.

Con relación al tema de infraestructura, el archivo de tramite ubicado en las oficinas de la COTAI con dirección en avenida constitución 1465-1 y 1469-A colonia centro Monterrey, Nuevo León, es un edifico climatizado de manera artificial, con equipos de control de incendios, alarmas antirrobo, cámaras de seguridad, sin controles de humedad de interiores, el archivo de trámite se encuentra resguardado en archiveros especiales que se ubican en las áreas de cada unidad administrativa que conforma la COTAI, de igual manera se cuenta con un espacio en la oficina 1465-1 con estantería de metal y madera para el resguardo de los expedientes.

Referente al archivo de concentración ubicado en avenida constitución 1469-A colonia centro Monterrey, Nuevo León este se conforma por 30 estantes metálicos, es importante destacar que se cuenta con 2 deshumificadores y el acceso es restringido al personal en general.

Por motivos presupuestales y financieros, aún no se cuenta con un archivo histórico.

En materia de capacitación interna, para cumplir con el mandato legal es necesario continuar reforzando la capacitación para los responsables de los archivos de trámite, así como al personal en general en temas relacionados con la administración de archivos y gestión documental.

5.2 Diagnóstico a nivel documental

En virtud del marco normativo vigente, se continuará con las buenas prácticas implementadas al interior del organismo en materia de gestión documental, reforzando controles documentales, sistemas de calidad e indicadores de gestión, para lograr un tratamiento integral de los documentos a lo largo de su ciclo vital y la homogeneización de los procesos documentales.

Otro de los rubros importantes a nivel documental, consistirá en actualizar los instrumentos de control y consulta archivísticos, para propiciar la debida administración de documentos, la producción, circulación, organización, conservación, uso y destino final de los documentos de archivo.

Para tal efecto, se propone elaborar y actualizar los instrumentos de consulta archivística siguientes:

1. Guía de archivos documental; e,
2. Inventarios.
De igual manera, se llevará a cabo la homologación en la organización y preservación de los archivos, a fin de garantizar las óptimas condiciones, así como la estandarización de requisitos mínimos que deberán contener los instrumentos antes mencionados en líneas precedentes.

Para finalizar con el tema a nivel documental, este año se busca la actualización del manual de gestión documental, esto con el fin de agregar nuevas nomenclaturas, así como agregar el control cronologico para los acuerdo que se generan en la COTAI.

5.3 Diagnóstico a nivel normativo

Si bien la materia de archivos se regula a nivel estatal a través de la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León, no obstante, se interpuso acción de inconstitucionalidad el pasado 4 de diciembre del 2019 en contra de la citada legislación, la cual el pasado 2 y 22 de septiembre del 2021 fue resulta por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por lo tanto, y en espera de que el congreso del Estado de Nuevo León acate la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este organismo aplica actualmente lo establecido tanto en la Ley General de Archivos, como lo previsto en la ley local.

6. Objetivos

Con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León así como demás normatividad aplicable, se pretende el desarrollo de diversas actividades encaminados a mejorar los tramites documentales y archivísticos, fijándose como objetivos primordiales los siguientes:

6.1 Objetivo general

Fortalecer el derecho de acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales, así como mejorar la gestión documental, mediante la optimización de los procesos de la COTAI

6.2 Objetivos específicos

Conforme a los recursos materiales, humanos y financieros disponibles para el año 2022, se establecen los siguientes objetivos específicos:

1. Garantizar la operación eficiente del Sistema Institucional de Archivos;
2. Optimizar los procesos de préstamo de expedientes, identificación de documentos en los expedientes, así como un orden metodológico en la ubicación de los expedientes en los archiveros ya se han de tramite o de concentración.

7. Planeación

Las actividades institucionales en materia de archivos son los siguientes:

1. Actualizar la guía de archivo;
2. Implementar un programa de capacitación en relación a la actualización y aprobación por parte del pleno del Cuadro General y CADIDO, para el personal en general adscrito en la COTAI, así como a los responsables de los archivos de trámite, en relación a las modificaciones previstas del manual de gestión documental.
3. Actualizar el manual de gestión documental;
4. Actualizar el Inventario General de Archivos, con la finalidad de mantener actualizados y organizados los archivos de trámite y concentración.

8. Actividades

Las actividades primordiales a desarrollarse en materia de archivos se detallan a continuación:

Proyecto		Actividades	Período de Ejecución y entrega	Responsable
1	Seguimiento y cumplimiento a la normatividad archivística	Publicación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA).	Enero	Dirección de Archivo
		1.2 Actualización del Manual de Gestión Documental	Febrero- Abril	Dirección de Archivo / Jefatura de Normatividad
		Actualizar instrumentos archivísticos: / Inventarios generales; y / Guía archivo documental.	Enero-Agosto	Dirección de Archivo; / Responsables de Archivo de trámite.
2	Actualización del Sistema Institucional de Archivos	2.1 Actualizar el catálogo de firmas autorizadas.	Febrero-Marzo	. / Dirección de Archivo
3	Disposición documental	3.1 Inscripción en el registro nacional de expedientes.	Julio- Diciembre	Dirección de Archivo
		3.2 Homologación en la administración de la documentación: / Implementar el control y seguimiento de la documentación recibida en la COTAI, a través de la Oficina de correspondencia común con la adquisición de un sistema especializado en seguimiento de documentos; / Homologar integración de expedientes; / La clasificación archivística de los expedientes;	Marzo-julio	Dirección de Archivo
		3.3 Actualizar inventarios generales de los expedientes de la COTAI.	Marzo- Junio	Responsables de Archivo de trámite. / Dirección de Archivo
4	Capacitación	4.1 Implementación de cursos de capacitación al personal en general adscrito a la COTAI para la difusión de la metodología en la administración de los documentos en la COTAI.	Permanente	Dirección de Archivo
		4.2 Capacitar a los responsables de archivo de trámite en materia de: / Gestión documental; y / Procesos técnicos archivísticos.	Marzo-Junio	Dirección de Archivo
5	Modernización	5.1 Establecer estrategias para el acceso a la documentación electrónica interna.	Abril-Octubre	Jefatura de Informática y Sistemas. / Dirección de Archivo
		5.2 Adquisición de material para preservación de la documentación en COTAI.	Febrero- Noviembre	Dirección de Archivo / Responsables de Archivo de trámite. / Dirección de Administración.
		5.3 Certificación en Archivo de Tramite	Marzo-Diciembre	Dirección de Archivo. / Dirección de Capacitación

Las actividades y acciones anteriormente señalados están enfocados a garantizar el funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos de la COTAI, esto contando con una mejora continua, para que toda la documentación generada o recibida y en posesión del organismo, se encuentre debidamente organizada; y además de establecer una preservación de la misma, tutelando así los derechos de acceso a la información, la protección de datos personales, la debida gestión documental y la administración de archivos y la rendición de cuentas.

9. Cronograma de actividades

El presente calendario establece los tiempos aproximados que se destinaran para ejecutar cada actividad establecida de acuerdo con las necesidades de la COTAI.

			2022
Proyectos		Acciones	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Seguimiento y cumplimiento a la normatividad archivística	1.1 Publicación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA)
		1.2 Actualización del Manual de Gestión Documental
		1.3 Actualizar instrumentos archivísticos de consulta.
2	Actualización del Sistema Institucional de Archivos	2.1 Actualizar el catálogo de firmas autorizadas.
3	Disposición Documental	3.1 Registro de expedientes en el Registro Nacional
		3.2 Homologación en la administración de la documentación.
		3.3 Realización de inventarios generales de la documentación.
4	Capacitación	4.1 Implementación de cursos de capacitación al personal para la difusión de la metodología en la administración de los documentos.
		4.2 Capacitar a los responsables de archivo de trámite.
5	Modernización.	5.1 Establecer estrategias para el acceso a la documentación electrónica interna
		5.2 Adquisición de material para conservación y preservación de la documentación
		5.3 Certificación en Archivo de Tramite

10. Administración de riesgos

Respecto a la planificación de la gestión de riesgos, en primer orden resulta preciso destacar que previo a este instrumento, se llevo a cabo por parte de la Dirección de Gestión Documental y Archivo, un diagnóstico para identificar los principales tipos de riesgo con el fin de identificar, evaluar, controlar, así como dar seguimiento a los posibles eventos o amenazas que pudieran obstaculizar o impedir el logro de objetivos y metas en la gestión documental y administración de archivos.

La metodología utilizada para la identificación de los riesgos fue la siguiente: se mantuvo una conversación con el secretario técnico y secretario ejecutivo de la COTAI, así como con diversos directores de área en la cual se planteó el cuestionamiento con relación a ¿Qué sucesos podría impedir el llevar a cabo una correcta aplicación de la Ley de archivo para el Estado de Nuevo León?, de igual forma se pidió aclarar, que, en caso de que se presentara tal situación de qué manera impactaría y qué tan probable es que se presente, mostrando las opciones de muy bajo, bajo, medio o alto.

A continuación, se inserta una tabla en la que se desglosa el resumen de posibles riesgos en materia de archivos y gestión documental, los cuales se detallan en el siguiente recuadro, así como la probabilidad de que se presenten.

RESUMEN DE RIESGOS
TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD DE QUE SE PRESENTE
	MUY BAJO	BAJO	MEDIO	ALTO
Robo de hardware			X
Robo de información				X
Vandalismo			X
Fallas en los equipos		X
Virus Informáticos				X
Equivocaciones				X
Accesos no autorizados		X
Fraudes		X
Fuego		X
Inundaciones			X
Terremoto			X

Tabla 1. Creación propia.

Debido a lo anterior, el nivel de impacto identificado en la COTAI es el siguiente:

Riesgos altos:
Riesgo 1, robo de información
Riesgo 2, equivocaciones.
Riesgo 3, virus informático

Riesgo medio:
Riesgo 1, robo de hardware.
Riesgo 2, vandalismo.
Riesgo 3, inundaciones.
Riesgo 4, terremoto.

Riesgo bajo:
Riesgo 1, fallas en los equipos
Riesgo 2, accesos no autorizados
Riesgo 3, fraudes
Riesgo 4, fuego

Riesgo muy bajo:
 No se identifican impactos muy bajos

En conclusión, conforme a las capacidades financieras lo permitan durante el ejercicio 2022 se implementarán acciones y actividades para mitigar lo que se muestra en el diagnostico, dichas actividades consentirán realizar las medidas de prevención y mitigación de riesgos necesarias para evitar posibles pérdidas o daños en los documentos y archivos.

11. Derechos humanos

Con el objeto de que los ciudadanos puedan acceder de manera expedita a la información pública de la COTAI, y con ello garantizar el derecho humano al acceso a la información y transparencia, de igual manera las medidas necesarias para el debido control de los expedientes que se recaban cuyo tratamiento brinda la COTAI, lo anterior a través de los instrumentos de control y consulta cumpliendo con el marco normativo que nos regula buscando un correcto cuidado en los datos personales sensibles.

El PADA pretende salvaguardar primordialmente el principio de máxima publicidad, con la finalidad de cumplir con la normatividad y lograr que la información de la COTAI sea completa, oportuna y accesible.

12. Apertura proactiva

Actualmente la COTAI ha celebrado diversos convenios de apoyo y colaboración con sujetos obligados en materia de gobierno abierto y apertura proactiva de la información.

Durante el ejercicio 2022, se continuará con la apertura proactiva de la información pública, lo que implica el deber de preservar los expedientes en archivos administrativos actualizados y dar difusión a la información pública oportunamente a través de los medios electrónicos y tecnológicos disponibles, para que los ciudadanos tengan acceso a la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos.

La apertura proactiva consolida un gobierno más abierto al escrutinio público, como elemento indispensable para el fortalecimiento de una efectiva rendición de cuentas.

13. Ejecución del Programa Anual de Desarrollo Archivístico de la COTAI

Para la correcta ejecución del PADA, la Dirección de Gestión Documental y Archivo, dará coordinara y calendarizará las reuniones de trabajo con los integrantes del grupo interdisciplinario del Sistema Institucional de Archivos, con el fin de analizar y evaluar el grado de cumplimiento y los avances de dicho programa.

Aprobado por unanimidad del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en la cuarta sesión ordinaria celebrada el 26-veintiseis de enero de 2022-dos mil veintidós.
Cuyos integrantes firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.

Lic. María Teresa Treviño Fernández / Comisionada Presidenta
Lic. Bernardo Sierra Gómez / Comisionado Vocal		Dra. María de los Ángeles Guzmán García / Comisionada Vocal
Lic. Francisco Reynaldo Guajardo Martínez / Comisionado Vocal	Lic. Brenda Lizeth González Lara / Comisionada Propietaria